## Planilha1
Análise de Riscos
Risco | Nome | Probabilidade | Impacto | Prevenção | Tratamento
R1 | Mudanças de Requisitos | Média | Muito Alto | Não aceitar grandes mudanças nos requisitos | Aplicar mudanças importantes
R2 | Injeção de payloads por meio dos endpoints | Baixa | Muito Alto | Implementar nos principais endpoints (mais críticos) | Implementar no máximo de edpoints
R3 | Compatibilidade de dispositivos mais utilizados | Baixa | Alto | Implementar um css resposivo | Realizar testes em diversas plataformas
R4 | Vazamento de senhas | Média | Muito Alto | Implementar criptografia | Verificar se criptografia está implementada corretamente
R5 | Listagem de arquivos/informações privadas | Média | Muito Alto | Implementar bloqueio em urls indevidas | Verificar todas urls que contenham alguma informação privada
R6 | Design desagradável | Alta | Alto | Seguir padrões de designs agradáveis | Realizar quizes com pessoas referente ao design
R7 | Aceitação dos usuários | Média | Muito Alto | Realizar pesquisa de mercado antes do desenvolvimento do projeto | Marketing